## Календарный план
Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии многоквартирных домов (АСКУЭ МКД) на 2021 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ППО
СМР + ПНР
Ввод в эксплуатацию
№ | Наименование МРО | Адрес МКД | Тип учета | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Однофазный
1 | РКЦ | г. Брянск | 6038 | март: 822; апрель: 822; май: 822; июнь: 822; июль: 822; август: 906; сентябрь: 1022
ИТОГО |  |  | 6038 | 0 | 0 | 822 | 822 | 822 | 822 | 822 | 906 | 1022 | 0 | 0 | 0
Исполнитель:
начальник ОЭМ
Гуторов Р.А.
Тел.: 71009

## Информация по ценам
Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии многоквартирных домов (АСКУЭ МКД) на 2021 г.
Информация по ценам
№ | Статья затрат | Норматив на единицу оборудования | Цена, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4
1 | Оборудование
1.1 | Счетчик однофазный МИР С-05.10-230-5(80)-PZ-KNQ-D внутренней установки | 1 | 10500
1.2 | Счетчик трехфазный прямого включения МИР С-04.10-230-5(100)-PZ-KQ-D внутренней установки | 1 | 18600
1.3 | Счетчик трехфазный полукосвенного включения МИР С-07.05S-230-5(10)-PZ-Q-D | 1 | 13677.79
1.4 | Трансформатор тока с шиной | 3 | 1904
1.5 | Модем-коммуникатор МК-01.G-PRZ | 1 | 18600
2 | Программное обеспечение
2.1 | Расширение ПК «Энергосфера» на 40 000 каналов учета, до 50 000 параметров нижнего уровня | 1 | 3000000
2.2 | Расширение ПК «Энергосфера» на 50 000 каналов учета, до 100 000 параметров нижнего уровня | 1 | 3750000
2.3 | Модернизация ПО | 1 | 700000
3 | Материалы
3.1 | Материалы к счетчику однофазному МИР С-05.10-230-5(80)-PZ-KNQ-D
3.1.1 | Шкаф БиЗ 1ф | 1 | 3200
3.1.2 | Выключатель автоматический 63А С 2п ВА47-29 4.5кА | 1 | 380
3.1.3 | Выключатель нагрузки 63А 2п ВН-32 | 1 | 290
3.1.4 | Провод силовой ПуВ 1х10 однопроволочный | 10 | 50
3.1.5 | Кабельный ремешок CCI 9-180 SICAME | 2 | 7
3.1.6 | Труба гофрированная ППЛ 20 мм | 5 | 37
3.1.7 | Сжим ответвительный У-733 м16-35/о1.5-10 | 2 | 17
3.1.8 | Сжим ответвительный У-731 м4-10/о1.5-10 | 2 | 50
3.1.9 | Пломба | 2 | 2.5
3.1.10 | Проволока | 0.6 | 1.3
3.2 | Материалы к счетчику трехфазному МИР С-04.10-230-5(100)-PZ-KQ-D
3.2.1 | Шкаф БиЗ 3ф | 1 | 5040
3.2.2 | Выключатель автоматический 4P 100А (C) 10kA ВА 47-100 | 1 | 2800
3.2.3 | Выключатель нагрузки 4п ВН-125 100А | 1 | 590.24
3.2.4 | Провод силовой ПуВ 1х25 однопроволочный | 20 | 12.91
3.2.5 | Кабельный ремешок CCI 9-180 SICAME | 2 | 7.88
3.2.6 | Труба гофрированная ПВ-2 36мм | 5 | 323.92
3.2.7 | Сжим ответвительный У-734 м16-35/о16-25 | 8 | 51.86
3.2.8 | Пломба | 2 | 2.65
3.2.9 | Проволока | 0.6 | 1.33
3.3 | Материалы к счетчику трехфазному МИР С-07.05S-230-5(10)-PZ-Q-D
3.3.1 | Шкаф под трехфазный счетчик ШУЭ-02-15 | 1 | 3572.8
3.3.2 | Саморез оцинкованный с прессшайбой 4,2х19 | 3 | 12.91
3.3.3 | Саморез оцинкованный с прессшайбой со сверлом 4,2х32 | 2 | 0.46
3.3.4 | Кабельный ввод пластиковый М32/М40 | 1 | 70.68
3.3.5 | DIN-рейка | 1 | 17.08
3.3.6 | Колодка испытательная КИ | 1 | 343.5
3.3.7 | Провод силовой ПуВ 1х2,5 однопроволочный | 25 | 12.91
3.3.8 | Кабельный ремешок CCI 9-180 SICAME | 4 | 7.88
3.3.9 | Саморез оцинкованный с прессшайбой со сверлом 4,2х19 | 4 | 0.43
3.3.10 | Труба гофрированная ППЛ 20 мм | 4 | 37.3
3.3.11 | Пломба | 3 | 2.65
3.3.12 | Проволока | 0.9 | 1.33
3.4. | Материалы к трансформаторам тока (3 шт)
3.4.1 | Шкаф под трансформаторы тока ШУЭ-02-15 | 1 | 3572.8
3.4.2 | Кабельный ввод пластиковый М32/М40 | 2 | 70.68
3.4.3 | Кабельный ремешок CCI 9-180 SICAME | 4 | 7.88
3.4.4 | Саморез оцинкованный с прессшайбой со сверлом 4,2х19 | 4 | 0.43
3.4.5 | Саморез оцинкованный с прессшайбой со сверлом 4,2х13 | 6 | 0.28
3.4.6 | Набор крепежа (болт+гайка+шайба+гровер) М10х30 | 6 | 14.8
3.4.7 | Набор крепежа (болт+гайка+шайба+гровер) М4х30 | 5 | 0.94
3.4.8 | Пломба | 4 | 2.65
3.4.9 | Проволока | 1.2 | 1.33
3.5. | Материалы к Модему-коммуникатор МК-01.G-PRZ
3.5.1 | Шкаф ШУЭ-02-15 | 1 | 3500
3.5.2 | Антенна ANT 2.4 BY-2400-03 SMA-M 3M с кабелем 3 метра | 1 | 330
3.5.3 | Антенна Антей 714 GSM SMA-M 13,5 dB 5 метров/кронштейн | 1 | 420
3.5.4 | Саморез оцинкованный с прессшайбой 4,2х13 | 5 | 0.24
3.5.5 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29-3С6-УХЛ3 | 1 | 380
3.5.6 | Ограничитель импульсных напряжений ОИН2 | 3 | 340
3.5.7 | Зажим наборный ЗНИ-16 мм2 (JXB70 а) синий | 1 | 35
3.5.8 | Кабельный ввод пластиковый М32 | 1 | 70
3.5.9 | Кабельный ввод пластиковый М25 | 2 | 30
3.5.10 | Болт 6-гр. DIN 933 4,0*35 цинк (М4х30) | 4 | 0.5
3.5.11 | Гайка DIN934 М4 (М4х30) | 4 | 0.15
3.5.12 | Шайба DIN 125 М4 (М4х30) | 4 | 0.08
3.5.13 | СВФС Шайба гровер цинк DIN 127 М4 (М4х30) | 4 | 1.4
3.5.14 | Саморез оцинкованный с прессшайбой со сверлом 4,2х19 | 6 | 0.4
3.5.15 | Провод силовой ПуВ 1х2,5 | 2.8 | 12
3.5.16 | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х2.5(N)-0.660 | 10 | 110
3.5.17 | Пломба | 2 | 2.5
3.5.18 | Проволока | 0.6 | 1.33
3.5.19 | DIN-рейка | 1 | 17.08
3.5.20 | Кабельный ремешок CCI 9-180 SICAME | 4 | 7.88
4 | Работы
4.1 | ППО
4.1.1 | ППО объекта | 1 | 300
4.2 | СМР
4.2.1 | Монтаж ШУЭ с однофазным прибором учета | 1 | 1100
4.2.2 | Монтаж ШУЭ с трехфазным прибором учета прямого включения | 1 | 1900
4.2.3 | Монтаж ШУЭ с трехфазным прибором учета полукосвенного включения | 1 | 2500
4.2.4 | Монтаж шкафа с трансформаторами тока | 1 | 2500
4.2.5 | Монтаж ШУЭ с коммуникатором | 1 | 2200
4.2.6 | Сборка шкафов | 1 | 300
4.3 | ПНР
4.3.1 | Наладка точки учета | 1 | 200
4.3.2 | Наладка ПО | 1 | 100
5 | Затраты на транспорт (доставка ТМЦ, разгрузка-погрузка, выезды)
5.1 | Доставка ТМЦ |  | 3%
5.2 | Погрузо-разгрузочные работы |  | 2%
5.3 | Выезды персонала |  | 112
Исполнитель:
начальник ОЭМ
Гуторов Р.А.
Тел.: 71009

## Оборудование, работа, транспорт
Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии многоквартирных домов (АСКУЭ МКД) на 2021 г.
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, РАБОТЫ, ТРАНСПОРТ
№ | Статья затрат | Ед. изм. | Норматив на единицу оборудования | 2021
|  |  |  | Количество | Цена, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Оборудование |  |  |  |  | 66375000
1.1 | Счетчик однофазный МИР С-05.10-230-5(80)-PZ-KNQ-D внутренней установки | шт | 1 | 6038 | 10500 | 63399000
1.2 | Модем-коммуникатор МК-01.G-PRZ | шт | 1 | 160 | 18600 | 2976000
2 | Программное обеспечение |  |  |  |  | 700000
2.1 | Расширение ПК «Энергосфера» на 40 000 каналов учета, до 50 000 параметров нижнего уровня | шт | 0 | 0 | 3000000 | 0
2.2 | Расширение ПК «Энергосфера» на 50 000 каналов учета, до 100 000 параметров нижнего уровня | шт | 0 | 0 | 3750000 | 0
2.3 | Модернизация ПО | шт | 0 | 1 | 700000 | 700000
3 | Материалы |  |  |  |  | 10232432.52
3.1 | Материалы к счетчику однофазному МИР С-05.10-230-5(80)-PZ-KNQ-D |  |  |  |  | 9110013.64
3.1.1 | Выключатель автоматический 63А С 2п ВА47-29 4.5кА | шт | 1 | 6038 | 380 | 2294440
3.1.2 | Выключатель нагрузки 63А 2п ВН-32 | шт | 1 | 6038 | 290 | 1751020
3.1.3 | Провод силовой ПуВ 1х10 однопроволочный | м | 10 | 60380 | 50 | 3019000
3.1.4 | Кабельный ремешок CCI 9-180 SICAME | шт | 2 | 12076 | 7 | 84532
3.1.5 | Труба гофрированная ППЛ 20 мм | м | 5 | 30190 | 37 | 1117030
3.1.6 | Сжим ответвительный У-733 м16-35/о1.5-10 | шт | 2 | 12076 | 17 | 205292
3.1.7 | Сжим ответвительный У-731 м4-10/о1.5-10 | шт | 2 | 12076 | 50 | 603800
3.1.8 | Пломба | шт | 2 | 12076 | 2.5 | 30190
3.1.9 | Проволока | м | 0.6 | 3622.8 | 1.3 | 4709.64
3.2. | Материалы к Модему-коммуникатор МК-01.G-PRZ |  |  |  |  | 1122418.88
3.2.1 | Шкаф ШУЭ-02-15 | шт. | 1 | 160 | 3500 | 560000
3.2.2 | Антенна ANT 2.4 BY-2400-03 SMA-M 3M с кабелем 3 метра | шт. | 1 | 160 | 330 | 52800
3.2.3 | Антенна Антей 714 GSM SMA-M 13,5 dB 5 метров/кронштейн | шт. | 1 | 160 | 420 | 67200
3.2.4 | Саморез оцинкованный с прессшайбой 4,2х13 | шт. | 5 | 800 | 0.24 | 192
3.2.5 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29-3С6-УХЛ3 | шт. | 1 | 160 | 380 | 60800
3.2.6 | Ограничитель импульсных напряжений ОИН2 | шт. | 3 | 480 | 340 | 163200
3.2.7 | Зажим наборный ЗНИ-16 мм2 (JXB70 а) синий | шт. | 1 | 160 | 35 | 5600
3.2.8 | Кабельный ввод пластиковый М32 | шт. | 1 | 160 | 70 | 11200
3.2.9 | Кабельный ввод пластиковый М25 | шт. | 2 | 320 | 30 | 9600
3.2.10 | Болт 6-гр. DIN 933 4,0*35 цинк (М4х30) | шт. | 4 | 640 | 0.5 | 320
3.2.11 | Гайка DIN934 М4 (М4х30) | шт. | 4 | 640 | 0.15 | 96
3.2.12 | Шайба DIN 125 М4 (М4х30) | м. | 4 | 640 | 0.08 | 51.2
3.2.13 | СВФС Шайба гровер цинк DIN 127 М4 (М4х30) | м. | 4 | 640 | 1.4 | 896
3.2.14 | Саморез оцинкованный с прессшайбой со сверлом 4,2х19 | шт. | 6 | 960 | 0.4 | 384
3.2.15 | Провод силовой ПуВ 1х2,5 | м. | 2.8 | 448 | 12 | 5376
3.2.16 | Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 4х2.5(N)-0.660 | м. | 10 | 1600 | 110 | 176000
3.2.17 | Пломба | шт. | 2 | 320 | 2.5 | 800
3.2.18 | Проволока | м. | 0.6 | 96 | 1.33 | 127.68
3.2.19 | DIN-рейка | шт. | 1 | 160 | 17.08 | 2732.8
3.2.20 | Кабельный ремешок CCI 9-180 SICAME | шт. | 4 | 640 | 7.88 | 5043.2
4 | Работы |  |  |  |  | 38661208
4.1 | ППО |  |  |  |  | 27900000
4.1.1 | ППО объекта | ЕР | 1 | 93000 | 300 | 27900000
4.2 | СМР |  |  |  |  | 7041800
4.2.1 | Монтаж ШУЭ с однофазным прибором учета | ЕР | 1 | 6038 | 1100 | 6641800
4.2.2 | Монтаж ШУЭ с коммуникатором | ЕР | 1 | 160 | 2200 | 352000
4.2.3 | Сборка шкафов | ЕР | 1 | 160 | 300 | 48000
4.3 | ПНР |  |  |  |  | 3719408
4.3.1 | Наладка точки учета | ЕР | 1 | 6038 | 448 | 2705024
4.3.2 | Наладка ПО | ЕР | 1 | 6038 | 168 | 1014384
5 | Затраты на транспорт (доставка ТМЦ, разгрузка-погрузка, выезды) |  |  |  |  | 3891986.346
5.1 | Доставка ТМЦ (3% от стоимости ТМЦ) |  | 3% |  | 2319222.9756 | 2319222.9756
5.2 | Погрузо-разгрузочные работы (2% от стоимости ТМЦ) |  | 2% |  | 1546253.3704 | 1546253.3704
5.3 | Выезды персонала |  | 1 | 110 | 241 | 26510
| ИТОГО затраты на создание, руб.без НДС |  |  |  |  | 119860626.866
Исполнитель:
начальник ОЭМ
Гуторов Р.А.
Тел.: 71009

## Аренда склада
Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии многоквартирных домов (АСКУЭ МКД) на 2021 г.
Аренда складского помещения
№ | Плановый месяц | Площадь, м2
|  |  | Цена в месяц, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС
1 | 2 | 3 | 7 | 8
1 | Январь | 400 | 0 | 0
2 | Февраль | 400 | 0 | 0
3 | Март | 400 | 650 | 260000
4 | Апрель | 400 | 650 | 260000
5 | Май | 400 | 650 | 260000
6 | Июнь | 400 | 650 | 260000
7 | Июль | 400 | 650 | 260000
8 | Август | 400 | 650 | 260000
9 | Сентябрь | 400 | 650 | 260000
10 | Октябрь | 400 | 0 | 0
11 | Ноябрь | 400 | 0 | 0
12 | Декабрь | 400 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 1820000
Исполнитель:
начальник ОЭМ
Гуторов Р.А.
Тел.: 71009

## ФОТ
Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии многоквартирных домов (АСКУЭ МКД) на 2021 г.
Фонд оплаты труда
Расчет затрат на оплату в месяц (в разрезе должностей)
№ | Наименование должности | Структурное подразделение | 2021: На 1-го сотрудника, в месяц | [5 empty] | ИТОГО затраты на оплату труда, руб.
|  |  | Количество персонала, штатных единиц | Оклад на занимаемую ставку, руб. | Ежемесячная премия |  | Итого ФОТ, руб. | Начисления на оплату труда (30,3%), руб.
[5 empty] | % | руб.
1 | Кладовщик | ИД | 1 | 14900 | 50% | 7450 | 22350 | 6772.05 | 29122.05
2 | Инженер | ИД | 3 | 21800 | 50% | 10900 | 32700 | 9908.1 | 127824.3
| Всего |  | 4 | 36700 |  | 18350 | 55050 | 16680.15 | 156946.35
№ | Наименование должности | Наименование МРО | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО затраты на оплату труда, руб.
1 | Кладовщик | ИД | 0 | 0 | 29122.05 | 29122.05 | 29122.05 | 29122.05 | 29122.05 | 29122.05 | 29122.05 | 0 | 0 | 0 | 203854.35
2 | Инженер | ИД | 0 | 0 | 127824.3 | 127824.3 | 127824.3 | 127824.3 | 127824.3 | 127824.3 | 127824.3 | 0 | 0 | 0 | 894770.1
| Всего |  | 0 | 0 | 156946.35 | 156946.35 | 156946.35 | 156946.35 | 156946.35 | 156946.35 | 156946.35 | 0 | 0 | 0 | 1098624.45
Исполнитель:
начальник ОЭМ
Гуторов Р.А.
Тел.: 71009

## Услуги связи
Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии многоквартирных домов (АСКУЭ МКД) на 2021 г.
УСЛУГИ СВЯЗИ
№ | Отчетный месяц | Кол-во т.у. | Цена, руб. без НДС | Сумма, руб. без НДС
1 | Январь |  | 5.11 | 0
2 | Февраль |  | 5.11 | 0
3 | Март | 822 | 5.11 | 4200.42
4 | Апрель | 1644 | 5.11 | 8400.84
5 | Май | 2466 | 5.11 | 12601.26
6 | Июнь | 3288 | 5.11 | 16801.68
7 | Июль | 4110 | 5.11 | 21002.1
8 | Август | 5016 | 5.11 | 25631.76
9 | Сентябрь | 6038 | 5.11 | 30854.18
10 | Октябрь | 0 | 5.11 | 0
11 | Ноябрь | 0 | 5.11 | 0
12 | Декабрь | 0 | 5.11 | 0
| Итого 2021 год |  |  | 119492.24
Исполнитель:
начальник ОЭМ
Гуторов Р.А.
Тел.: 71009

## ИТОГО
Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии многоквартирных домов (АСКУЭ МКД) на 2021 г.
СМЕТА ЗАТРАТ
№ | Статья затрат | Ед. изм. | Сумма
1 | 2 | 3 | 4
1 | Оборудование | руб. без НДС | 66375000
2 | Программное обеспечение | руб. без НДС | 700000
3 | Материалы | руб. без НДС | 10232432.52
4 | Работы | руб. без НДС | 38661208
4.1 | ППО | руб. без НДС | 27900000
4.2 | СМР | руб. без НДС | 7041800
4.3 | ПНР | руб. без НДС | 3719408
5 | Затраты на транспорт | руб. без НДС | 3891986.346
5.1 | Доставка ТМЦ | руб. без НДС | 2319222.9756
5.2 | Погрузо-разгрузочные работы | руб. без НДС | 1546253.3704
5.3 | Выезды персонала | руб. без НДС | 26510
6 | Аренда складского помещения | руб. без НДС | 1820000
7 | Оплата труда | руб. без НДС | 1098624.45
8 | Услуги связи (наладки связи с приборами учета) | руб. без НДС | 119492.24
9 | Непредвиденные расходы, 3 % от стоимости затрат | руб. без НДС | 3686962.3067
| ИТОГО |  | 126585705.8627
Исполнитель:
начальник ОЭМ
Гуторов Р.А.
Тел.: 71009